## Tableau de bord
Moteur de tarification IARD - Tableau de bord
Date de debut du projet | 2026-07-06 | (modifiable : recalcule les echeances)
Avancement global | 12.73%
Heures estimees (total) | 275
Heures realisees (total) | 5.2
Heures restantes | 269.8
Phases terminees (/ 7) | 1

## Suivi des phases
Suivi des phases
Phase | Objectif / Livrable | Heures estimees | Statut | % avancement | Heures realisees | Echeance prevue | Semaines (cumul)
Phase 0 | Cadrage & socle technique : repo, brief, chargement des donnees | 15 | Termine | 100% | 2 | 2026-07-20 | 2
Phase 1 | EDA & comprehension metier | 40 | En cours | 50% | 3.2 | 2026-08-17 | 6
Phase 2 | GLM, le socle actuariel | 45 | A faire | 0% | 0 | 2026-09-14 | 10
Phase 3 | Machine learning & benchmark | 45 | A faire | 0% | 0 | 2026-10-12 | 14
Phase 4 | Explicabilite & equite | 45 | A faire | 0% | 0 | 2026-11-09 | 18
Phase 5 | Appli & mise en production | 45 | A faire | 0% | 0 | 2026-12-07 | 22
Phase 6 | Packaging & valorisation | 40 | A faire | 0% | 0 | 2027-01-04 | 26
| TOTAL | 275 |  | 12.73% | 5.2
Formulas:
Echeance prevue = 'Tableau de bord'!$B3+[Semaines (cumul)]*7

## Journal
Journal des sessions
Note chaque session ici. Les heures se cumulent automatiquement dans le suivi et le tableau de bord.
Date | Phase | Tache | Heures | Notes
2026-07-06 | Phase 0 | Socle technique : repo, structure, venv, chargement donnees freMTPL2 | 2 | Repo public en ligne (moteur-tarification-iard), structure projet, venv + requirements, script load_data reproductible, portefeuille 678013 polices charge en Parquet
2026-07-08 | Phase 1 | EDA : integrite donnees, exposition, frequence, severite (queue epaisse) | 2.2 | Notebook EDA documente. Frequence 0.1007, offset justifie. Pas d'exces de zeros : ZIP ecarte. Severite : skewness 116.6, top 1% = 37.1% de la charge. BUG denominateur cout moyen : corriger via ClaimNbSev.
2026-07-17 | Phase 1 | Correction denominateur (ClaimNbSev), notebook au propre, decomposition prime pure | 1 | Prime pure ref 167.11 EUR/annee-police. Frequence sur ClaimNb, severite sur ClaimNbSev, facteur correctif 0.732 a la recombinaison.